## Convênios estaduais Decreto2003
Informações Básicas do convênio |  |  |  |  | Monitoramento do desembolso dos recursos | [14 empty] | Monitoramento da obra
Convenente (Pref. municipal de...) | Regional | N º e ano de celebração do convênio | Objeto | Data fim da vigência | Valor total da obra pactuado (R$) | Valor da contrapartida do convente (R$) | Valor assumido pelo Estado | 1ª parcela paga (valor/data) |  | 2ª parcela paga (valor/data) |  | 1ª prestação de contas parcial (status: aprovada, apresentada ou pendente e data) |  | 3ª parcela paga (valor/data) |  | 2ª prestação de contas parcial (status: aprovada, apresentada ou pendente e data) |  | 4ª parcela paga (valor/data) | Restante a pagar ao município | Status da obra (não iniciada, em andamento, paralizada ou concluída) | Data da última fiscalização na obra | Percentual da obra concluído (%)
Inimutaba | Sete Lagoas | 095/2014 | UBS padrão tipo I | 2022-04-30 | 971766.8 | 24826.3 | 946940.5 | 538940.5 | 2014-04-01 | 408000 | 2020-08-01 | [7 empty] | 0 | EM ANDAMENTO | 2021-07-22 | 83.56%
Frutal | Uberaba | 2257/2013 | UBS padrão tipo III | 2022-12-31 | 1669107.64 | 347754.08 | 1321353.56 | 660767.78 | 2014-03-25 | 660585.78 | 2020-07-09 | Apresentada | 2021-12-10 | [5 empty] | 0 | PARALIZADA | 2021-07-26 | 81.13%
Guanhães | Itabira | 1536/2014 | UBS padrão tipo 2 | 2022-08-31 | 1213355.65 | -- | 1213355.65 | 60667.78 | 2014-07-01 | 1152687.87 | 2020-08-01 | — | [6 empty] | 0 | NÃO INICIADA | Ainda não houve. | 0%
Almenara | Pedra Azul | 1240/2014 | UBS tipo I | 2022-08-31 | 1072800 | -- | 1072800 | 53640 | 2014-07-02 | 1019160 | 2021-09-10 | — | [6 empty] | 0 | NÃO INICIADA | Ainda não houve. | 0%
Timóteo | Coronel Fabriciano | 103/2014 | UBS padrão tipo III | 2022-08-31 | 1321353.36 | -- | 1321353.36 | 132135.33 | 2014-07-02 | 1189218.03 | 2021-10-27 | — | [6 empty] | 0 | PARALIZADA | 2021-07-14 | 22.22%
Belo Oriente | Coronel Fabriciano | 2319/2013 | UBS padrão tipo I | 2022-03-01 | 986600 | -- | 986600 | 578600 | 2014-02-01 | 408000 | 2021-10-28 | -- | [6 empty] | 0 | CONCLUÍDA | 2018-03-28 | 100%
Belo Oriente | Coronel Fabriciano | 2320/2013 | UBS padrão tipo I | 2022-03-01 | 1072800 | -- | 1072800 | 664800 | 2014-04-01 | 408000 | 2021-10-28 | -- | [6 empty] | 0 | CONCLUÍDA | 2018-03-28 | 100%
Francisco Dumont | Montes Claros | 1793/2014 | UBS apoio | 2022-12-31 | 194901.26 | 14921.26 | 180000 | 9000 | 2014-07-01 | 135000 | 2015-11-01 | Apresentada | 2021-01-26 | [5 empty] | 36000 | CONCLUÍDA | 2019-05-01 | 100%
Couto de Magalhães de Minas | Diamantina | 076/2014 | UBS padrão tipo I | 2022-08-31 | 946851.24 | -- | 946851.24 | 53885.12 | 2014-06-01 | 200000 | 2015-08-01 | Apresentada | 2022-01-11 | [5 empty] | 692966.12 | PARALIZADA | 2021-09-20 | 7.79%
Santo Antônio do Amparo | Divinópolis | 2446/2013 | UBS padrão tipo I | 2022-12-31 | 946940.5 | -- | 946940.5 | 94694.5 | 2014-06-01 | 250000 | 2015-07-01 | Apresentada | - | 416653.82 | 2015-11-01 | Apresentada | 2022-02-28 |  | 185592.18 | PARALIZADA | 2021-07-28 | 80%

## Convênios federais Decreto2003
Informações Básicas do Convênio | [6 empty] | Monitoramento do desembolso dos recursos | [15 empty] | Monitoramento da obra
Convenente (Pref. municipal de...) | Regional | N º e ano de celebração do convênio | Nº da proposta federal | Status da proposta federal | Previsão de término da vigência do convênio | Objeto | Valor total da obra (R$) | Valor assumido pelo Estado (R$) | Valor referente ao recurso federal (R$) | Valor da contrapartida do convente (R$) | 1ª parcela paga (valor/data) |  | 2ª parcela paga (valor/data) |  | 1ª Prestação de contas parcial (apresentada ou pendente) |  | 3ª parcela paga (valor/data) | 2ª Prestação de contas parcial (apresentada ou pendente) |  | 4ª parcela paga (valor/data) | Restante a pagar ao município (recurso estadual) | Restante a pagar (recurso federal) | Status da obra (não iniciada, em andamento, paralizada ou concluída) | Data da última fiscalização | Percentual da obra concluído (%)
Gameleiras | Montes Claros | 2432/2013 | 03133408000114045 | Cancelada | 2022-12-31 | UBS padrão tipo I | 946940.5 | 770646.45 | 176294.05 | -- | 107788.1 | 2014-06-17 | 662858.35 | 2015-11-25 | Apresentada | 2019-07-22 |  |  |  |  | 0 | 176294.05 | PARALIZADA | 2021-07-26 | 81.83%
Itambacuri | Teófilo Otoni | 1910/2013 | 03133408000114054 | Cancelada | 2022-12-31 | UBS padrão tipo I | 986600 | 578600 | 408000 | -- | 115720 | 2014-07-02 | 81600 | 2016-12-21 | Aprovada | 2019-09-10 |  | Aprovada | 2019-09-10 |  | 462880 | 326400 | PARALIZADA | 2021-08-17 | 60.04%

## Convênios Decreto 2013
Informações Básicas do Convênio |  |  |  |  | Monitoramento do desembolso dos recursos | [11 empty] | Monitoramento da obra
Convenente | Regional | N º e ano de celebração do convênio | Previsão de término do convênio | Objeto | Valor da obra (R$) | Valor assumido pelo Estado (recurso de emenda parlamentar) | Valor da contrapartida do convente (R$) | 1ª parcela paga (valor/data) |  | Prestação de contas parcial (aprovada, apresentada ou pendente) | 2ª parcela paga (valor/data) | Prestação de contas parcial (aprovada, apresentada ou pendente) | 3ª parcela paga (valor/data) | Prestação de contas parcial (aprovada, apresentada ou pendente) | O valor total da obra foi pago? | Restante a pagar ao município | Status da obra (não iniciada, em andamento, paralizada ou concluída) | Percentual da obra concluído (%) | Data da última fiscalização
Santa Maria de Itabira | Itabira | 1321003453/2015 | 31/06/2022 | Reforma do posto de saúde geraldo... | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | NÃO | 50000 | NÃO INICIADA | 0% | 2021-08-18
Montes Claros | Montes Claros | 1321001141/2020 | 2022-05-24 | Construção de unidade de saúde da família | 1522564.4 | 1000000 | 522564.4 | 1000000 | 2021-03-15 | [5 empty] | SIM | 0 | NÃO INICIADA | 0% | --
Araguari | Uberlândia | 1321001566/2021 | 2022-12-24 | Construção de Unidade Básica de Saúde da Família tipo II, no bairro Milenium. | 1255296 | R$ 1.255.296,00 | 0 | 1255296 | 2021-12-30 | [5 empty] | SIM | 0 | NÃO INICIADA | 0% | --